## Sheet1
第二階段功能開發期程 | 開始時間 | 完成時間 | 任務工期
業師行事曆 | 2024-10-22 | 2024-11-08 | 13
活動報名課程 | 2024-10-22 | 2024-11-08 | 13
後台活動競賽管理 | 2024-10-22 | 2024-11-08 | 13
增加身分組及權限 | 2024-10-22 | 2024-11-08 | 13
廠商測試 | 2024-11-11 | 2024-11-15 | 5
機關測試 | 2024-11-18 | 2024-11-22 | 5
功能調整 | 2024-11-25 | 2024-11-29 | 5
結案文件提交 | 2024-12-02 | 2024-12-04 | 2